## Hoja1
Tipo de riesgo | Riesgo | Efecto | Impacto general | Probabilidad | Impacto económico | Prioridad de Atención
Comercial | Abundancia de competencia | Menor posibilidad de posicionarse en el mercado, debido a la competencia | Alto | Alto | Alto | 1
Disponibilidad | Dependencia de conexión estable | Datos desactualizados y falla al intentar conectar | Alto | Alto | Alto | 1
Social | Al ser un medio de comunicacion, la sociedad puede apoyar o boicotear el mismo de acuerdo a sus creencias | Experiencia de usuario y reputación | Alto | Alto | Medio | 2
Conocimiento | Falta de experiencia | Al no contar con experiencia con este tipo de proyectos pueden existir atrasos en los entregables y calidad de los mismos. | Alto | Medio | Alto | 2
Económico | No se cuenta con muchos recursos | Se puede llegar a una carencia de fondos para desarrollar el proyecto | Alto | Medio | Alto | 2
Demanda | Limitaciones del mercado | Probabilidad de no tener alta demanda | Medio | Medio | Alto | 3
Tecnológico | Al ser un servicio basado en web, es vulnerable a ataques como un DDoS | Sino se manejan buenos estándares de seguridad, cabe la posibilidad de que sea hackeado | Bajo | Medio | Alto | 4
Calidad | Flujo de información falsas en las nuevas tecnologías | Puede causar desinformacion al publico y esto crear poca credibilidad al medio. | Medio | Medio | Medio | 5
Legal | Hay que asumir responsabilidad legal por lo publicado | Si no se maneja la redacción con precaución se podría tener implicaciones legales | Medio | Bajo | Medio | 6
Cumplimiento | Atrasos inesperados por falta de conocimiento o riesgos no contemplados | Atraso en los entregables del proyecto | Medio | Alto | Medio | 3